Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области

**«Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области»**

Постановлением Администрации Саргатского муниципального района Омской области 05 ноября 2013 года № 1055-п принята муниципальная программа **«**Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области» на 2016-2024 годы. Целью муниципальной программы является создание условий для экономического развития Саргатского муниципального района Омской области. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы.

3. Создание благоприятных условий для развития кадровой и материально-технической базы сельхозпроизводителей и увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

4. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Саргатского муниципального района Омской области.

5. Снижение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе Саргатского муниципального района Омской области, повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе.

6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и имуществом, создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения и предоставления муниципальных услуг, снижение административных барьеров, а также повышение результативности.

7. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

**В структуру муниципальной программы входят муниципальные подпрограммы:**

1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Саргатском муниципальном районе Омской области.

2. Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта в Саргатском муниципальном районе Омской области.

3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Саргатском муниципальном районе Омской области.

4. Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Саргатском муниципальном районе Омской области.

5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саргатском муниципальном районе Омской области.

6. Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Саргатском муниципальном районе Омской области.

7. Устойчивое развитие сельских территорий.

В ходе реализации муниципальной программы оценка эффективности ее за 2024 год составила 100%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы. Запланированные цели, задачи муниципальной программы достигнуты в полном объеме. Основные мероприятия муниципальных подпрограмм выполнены в полном объеме.

В рамках реализации муниципальных подпрограмм были достигнуты следующие запланированные индикаторы (отражены в документе «Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области  **«**Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области»).

**Муниципальная подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Цель подпрограммы**: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

**Задачи муниципальной подпрограммы**:

Задача 1 "Создание условий для развития массового строительства жилья эконом класса, отвечающего требованиям энергоэффективности экологичности, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Саргатского муниципального района Омской области комфортным жильем.

Задача 2 "Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению".

Задача 3 "Создание условий для обеспечения охраны окружающей среды".

**Перечень основных мероприятий:**

Основное мероприятие 1 " Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем".

Основное мероприятие 2 "Обеспечение граждан коммунальными услугами".

Основное мероприятие 3 "Обеспечение охраны окружающей среды".

Основное мероприятие 4 "Организация и обеспечение благоустройства территории муниципального района.

Основное мероприятие 5 "Приведение в соответствие с действующим законодательством документов территориального планирования муниципальных образований Саргатского муниципального района Омской области".

Основное мероприятие 6 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

В ходе реализации муниципальной подпрограммы **«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Саргатском муниципальном районе Омской области»** в 2024 году были в полной мере достигнуты поставленные цели, задачи и в полном объеме выполнены основные мероприятия. Результаты реализации целей, задач, основных мероприятий и мероприятий отражены в отчете о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области в Саргатском муниципальном районе Омской области».

**Оценка эффективности реализации Подпрограмма 1 "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Саргатском муниципальном районе Омской области"**

**P = (100+100+100+100)/ 4\*100% =100 %**

**По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы следует, =100 процентов – выполнение муниципальной подпрограммы на уровне запланированных показателей.**

**2.1. Основное мероприятие 2 "Обеспечение граждан коммунальными услугами"**

J = (10) / 10 \* 100% = 100%

Мероприятие "Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, оказывающим коммунальные услуги на подготовку к отопительному сезону"

V = Vf / Vp = 18 655 780,55/ 18 655 780,55= 1

Мероприятие Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в с. Хохлово Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, расположенной по адресу: Омская область, Саргатский р-н, с. Хохлово, ул. Центральная, д.1"а»

V = Vf / Vp = 27951,39 / 27951,39 = 1

Мероприятие Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в с. Щербаки Щербакинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, расположенной по адресу: Омская область, Саргатский р-н, с. Щербаки, ул. Садовая, д.1»

V = Vf / Vp = 27951,39/ 27951,39= 1

Мероприятие " Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области "

V = Vf / Vp = 19 879 256,63/ 19 879 256,63= 1

Мероприятие " Осуществление части полномочий Саргатского городского поселения по организации в границах поселения тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

V = Vf / Vp = 592745,78/ 592745,78= 1

Мероприятие " Приобретение и установка резервных источников электроснабжения"

V = Vf / Vp = 387302,46/ 387302,46= 1

Мероприятие " Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в д. Верблюжье Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, расположенной по адресу: Омская область, Саргатский р-н, д. Верблюжье, ул. Автострадная"

V = Vf / Vp = 29340,26/ 29340,26= 1

Мероприятие " Осуществление мероприятий по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой»"

V = Vf / Vp = 9816,3/ 9816,3= 1

Мероприятие " Софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений "

V = Vf / Vp = 8 438 740,63/ 8 438 740,63= 1

Мероприятие " Приобретение и установка резервных источников электроснабжения "

V = Vf / Vp = 387 302,46/ 387 302,46= 1

**Основное мероприятие 3 "Обеспечение охраны окружающей среды"**

J = (5) / 5 \* 100% = %

Мероприятие " Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)

I = G / V = 1/1 = 1

G = 10/10 = 1

V = Vf / Vp = 759 949,10/ 759 949,10= 1

Мероприятие Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Саргатского муниципального района Омской области»

V = Vf / Vp = 45190,00/ 2484871,86= 0,02

Мероприятие " Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области»

I = G / V = 1/1 = 1

G = 5/5 = 1

V = Vf / Vp = 5 601 288,51/ 5 601 288,51= 1

Мероприятие «Ликвидация мест несанкцианированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Саргатского муниципального района Омской области»

V = Vf / Vp = 1847720,13/ 1847720,13= 1

Мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по ликвидации мест несанкцианированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Саргатского муниципального района Омской области в соответствии с заключенными соглашениями»

V = Vf / Vp = 801518,72/ 801518,72= 1

**Основное мероприятие 4 "Организация и обеспечение благоустройства территории муниципального района**

J = (4) / 4\* 100% = 100%

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на благоустройство кладбищ

V = Vf / Vp = 88701/ 88701= 1

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на обустройство общественных территорий»

V = Vf / Vp = 205 000 ,00/ 205 000 ,00= 1

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на обустройство общественных территорий»

V = Vf / Vp = 205 000 ,00/ 205 000 ,00= 1

Мероприятие " Организация благоустройства территории поселения»

V = Vf / Vp = 260 000,00/ 260 000,00= 1

**Основное мероприятие 5 "Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Саргатского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы и разработка на их основании документации по планировке территории**

J = (1) / 1\* 100% = 100%

Мероприятие " Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Саргатского муниципального района Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»

V = Vf / Vp = 2 716 350,00/ 2 716 350,00= 1

**Муниципальная подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Цель подпрограммы**: Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы".

Задачи муниципальной подпрограммы:

Задача 1 "Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта".

Задача 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения".

Задача 3 "Обеспечение перевозок пассажиров и багажа в пределах внебазовой маршрутной сети".

Задача 4 «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Саргатского муниципального района Омской области, обеспечение доступности пассажирских перевозок»

**Основные мероприятия подпрограммы**:

Основное мероприятие 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог Саргатского муниципального района Омской области".

Основное мероприятие 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения".

Основное мероприятие 3 "Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах внебазовой маршрутной сети".

Основное мероприятие 4 Организация транспортного обслуживания населения Саргатского муниципального района Омской области

В ходе реализации муниципальной подпрограммы **«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта в Саргатском муниципальном районе Омской области»** в 2024 году не были достигнуты поставленные цели, задачи и не в полном объеме выполнены основные мероприятия. Результаты реализации целей, задач, основных мероприятий и мероприятий отражены в отчете о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области в Саргатском муниципальном районе Омской области».

**Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта в Саргатском муниципальном районе Омской области"**

**P2 = (100% + 93,2% + 100%) / 3 = 97,7%**

**По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы следует, E<100 процентов – выполнение муниципальной подпрограммы неэффективно.**

1.1. Основное мероприятие 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог Саргатского муниципального района Омской области."

J = (1) / 1 \* 100% = 100%

Мероприятие " Ремонт дорог общего пользования д.Верблюжье - д.Тамбовка

V = Vf / Vp = 1 027 332,93/ 1 027 332,93= 1

Мероприятие " Ремонт дороги от трассы Р-392 до д.Черноозерье Саргатского района

V = Vf / Vp = 501992,00/ 501992,00= 1

**2.1. Основное мероприятие 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"**

J = (93,2) / 1 \* 100% = 93,2%

Мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них"

V = Vf / Vp = 3 924 857,71/ 4 213 337,43= 93,2

**4.1 Основное мероприятие 4 "Организация транспортного обслуживания населения Саргатского муниципального района Омской области"**

J = (100) / 1 \* 100% = 100%

4.1.1 Мероприятие 1" Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в рамках муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

I = G / V = 1/1 = 1

G1 = 60/60 = 1

G2 = 61/61 = 1

V = Vf / Vp = 7 982 009,15/ 7 982 009,15=100

**Муниципальная подпрограмма 3**

**«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в**

**Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Цель подпрограммы:**

Создание благоприятных условий для развития кадровой и материально-технической базы сельхозпроизводителей и увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

**Задачи подпрограммы**

1. Содействие в формировании профессионального кадрового состава, обеспечение информационной поддержки, стимулирование сельхозпроизводителей на увеличение объёмов производства.

2. Обеспечение реализации программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

**Перечень основных мероприятий**

1.Создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства.

В 2024 году достигнуты поставленные цели, задачи и выполнены основные мероприятия. Результаты реализации целей, задач, основных мероприятий и мероприятий отражены в отчете о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области в Саргатском муниципальном районе Омской области».

**Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3**

**«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3**

**«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Р3 = (100+99,8)/2 = 99,9%**

Основное мероприятие 1 «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»

J = (1+1+1+1)/4\*100% = 100%.

Мероприятие 1. «Проведение соревнований по достижению высоких производственных показателей»

V = Vf / Vp = 433157,75/433157,75 = 1;

Мероприятие 3. «Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий»

V = Vf / Vp = 5524,20/5524,20 = 1;

Мероприятие 11. «Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий»

V = Vf / Vp = 55,80/55,80 = 1;

Мероприятие 12. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере сельского хозяйства»

V = Vf / Vp = 3508495,87/3508495,87 = 1.

Основное мероприятие 2 «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства»

J = (1+1+1)/3\*100% = 100%

Мероприятие 2. «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на производство молока»

I = G / V = (1,03/1)\*100 = 103%

G = 88,9/86 = 1,03;

V = Vf / Vp = 4189692,27/4189692,27 = 1;

Мероприятие 3. «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на производство молока»

V = Vf / Vp = 42320,13/42320,13 = 1;

Мероприятие 4. «Возмещение части затрат по увеличению цены при закупе молока, у граждан ведущих личное подсобное хозяйство»

V = Vf / Vp = 949380,00/949380,00 = 1;

Мероприятие 5. «Обеспечение мероприятий по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»

V = Vf / Vp .

**Эффективность муниципальной программы:**

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i =1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы;

n – количество i-ых подпрограмм.

**Е = (100+100)/2 = 100%**

**По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, E=100 процентов – выполнение муниципальной подпрограммы на уровне запланированных показателей.**

**Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Цель подпрограммы**: "Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Саргатского муниципального района Омской области".

**Задачи муниципальной подпрограммы:**

Задача 1.Усиление мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Саргатского муниципального района

Задача 2."Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью".

**Перечень основных мероприятий:**

1.Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

2. Информационная, методическая поддержка малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году были достигнуты поставленные цели, задачи и в полном объеме выполнены основные мероприятия. Результаты реализации целей, задач, основных мероприятий и мероприятий отражены в отчете о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области в Саргатском муниципальном районе Омской области».

**Р4 = (1)/1 = 100%**

Основное мероприятие «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Саргатском муниципальном районе в целях реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

J = (1)/1\*100% = 100%

Мероприятие . «Информационно - консультационная поддержка социальных предпринимателей""»

I = G / V = (1/1)\*100 = 100%

G = 3/3 = 1;

V = Vf / Vp = 5000,00/5000,00 = 1;

**Муниципальная подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саргатском муниципальном районе Омской области».**

**Цель подпрограммы**: "Снижение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе Саргатского муниципального района Омской области, повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе".

Задачи муниципальной подпрограммы:

Задача 1. Выявление резервов для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе Саргатского муниципального района Омской области.

Задача 2. "Обеспечение снижения удельного расхода топлива при выработке тепловой энергии, сокращение потерь энергетических ресурсов, воды за счет внедрения.

**Основные мероприятия:**

Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Саргатского муниципального района Омской области.

Основное мероприятие 2 "Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексе".

В ходе реализации муниципальной подпрограммы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саргатском муниципальном районе Омской области»** в 2024 году были достигнуты поставленные цели, задачи и выполнены основные мероприятия. Результаты реализации целей, задач, основных мероприятий и мероприятий отражены в отчете о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области в Саргатском муниципальном районе Омской области».

**Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**P5=(100)/1\*100%=100%**

**По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы следует, E=100 процентов – выполнение муниципальной подпрограммы на уровне запланированных показателей.**

Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Саргатского муниципального района Омской области

J=(1/1)\*100% = 100%

Мероприятие 1. " Обеспечение ввода в эксплуатацию приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы Саргатского муниципального района Омской области

V = Vf / Vp = 441 200,00/ 441 200,00=1

**Муниципальная подпрограмма 6 «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Цель подпрограммы:** "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и имуществом, создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения и предоставления муниципальных услуг, снижение административных барьеров, а также повышение результативности работы муниципальных служащих".

**Задачи муниципальной подпрограммы:**

Задача 1.Повышение качества управления муниципальными финансами Саргатского муниципального района Омской области.

Задача 2.Повышение эффективности управления имуществом в Саргатском муниципальном районе Омской области.

Задача 3 Повышение эффективности выполнение своих полномочий Администрацией Саргатского муниципального района Омской области.

Задача 4.Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

**Основные мероприятия подпрограммы:**

Основное мероприятие 1. «Повышение качества управления муниципальными финансами Саргатского муниципального района Омской области».

Основное мероприятие 3. "Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Саргатского муниципального района Омской области».

Основное мероприятие 4. «Повышение эффективности деятельности Администрации Саргатского муниципального района».

Основное мероприятие 5. "Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих».

В ходе реализации муниципальной подпрограммы **«Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Саргатском муниципальном районе Омской области»** в 2024 году были достигнуты поставленные цели, задачи и в полном объеме выполнены основные мероприятия. Результаты реализации целей, задач, основных мероприятий и мероприятий отражены в отчете о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского муниципального района Омской области в Саргатском муниципальном районе Омской области».

**Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Саргатском муниципальном районе Омской области»**

**Р6=(123,3+100+100+94,1+100+100+98,6)/7\*100%=102,3%**

**По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы следует, E>100 процентов – выполнение муниципальной подпрограммы эффективно.**

**Основное мероприятие 1. "Повышение качества управления муниципальными финансами в Омской области»**

Мероприятие 1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Саргатского муниципального района Омской области»

***I = G / V\*100% = 220%***

G1=(1/1)\*100%=100%

G2=(2,2/0,1)\*100%= 110%

G3=(100/100)/1\*100%=100%

G4=(0/0)/1\*100%=100%

V = Vf / Vp = *9 567 281,58*/ *9 567 281,58* \*100% = 100%

Мероприятие 2. "Осуществление отдельных бюджетных полномочий поселений муниципального района»

***I = G / V\*100% = 100%***

G=(29,45/28)\*100%=105,2%

V = Vf / Vp = *1 258 560,00*/ *1 258 560,00*\*100% = 100%

Мероприятие 3. «Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области»

***V = Vf / Vp*** = *646 867,29*/ *646 867,29*\*100% =***100%***

Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами Саргатского муниципального района Омской области.

Мероприятие 4. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Саргатского муниципального района»

***I = G / V\*100% = 96,4%***

G=(1,06/1,1)\*100%=96,40%

V = Vf / Vp = *33 601 107,00*/ *33 601 107,00*\*100% = 100%

Мероприятие 5. «Финансовое обеспечение полномочий по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на участие в организации и финансировании проведения общественных работ»

***I = G / V\*100% = 100%***

G=(1/1)\*100%=100%

V = Vf / Vp = *32 759 884,00*/*32 759 884,00* \*100% = 100%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эффективность основного мероприятия:**  **J=(220+100+100+96,4+100)/5\*100%=123,3%** |  |  |

**Основное мероприятие 2. "Управление и распоряжение объектами собственности Саргатского муниципального района Омской области."**

**J=(1+1)/2\*100%=100%**

Мероприятие 1. "Учет, содержание, обслуживание материально- техническое обеспечение объектов, находящихся в казне Саргатского муниципального района Омской области »

V = Vf / Vp =2832960,14/2832960,14=1

Мероприятие 2. "Осуществление оценки объектов собственности, вовлекаемых в сделки

**V = Vf / Vp =28500/28500=1**

**Основное мероприятие 3. "Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Саргатского муниципального района Омской области»**

**J=(1+1)/2\*100%=100%**

Мероприятие " Оформление кадастровой документации объектов недвижимости, находящейся в собственности Саргатского муниципального района Омской области»

V = Vf / Vp =368652,11/368652,11=1

Мероприятие " Проведение технической инвентаризации, оформление технической документации объектов недвижимости, находящейся в муниципальной собственности»

V = Vf / Vp =12050/12050= 1

**Основное мероприятие 4. «Повышение эффективности деятельности Администрации Саргатского муниципального района**

**J=(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0)/17\*100%=94,1%**

Мероприятие 3. "Организация выплаты доплат к пенсиям муниципальным служащим муниципальных образований»

V = Vf / Vp = 1422000/1422000=100

Мероприятие 5. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Администрации Саргатского муниципального района Омской области »

V = Vf / Vp =24 197 614,92/24 197 614,92=100

Мероприятие 6. "Реализация прочих мероприятий по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»

V = Vf / Vp =16246934,21/16246934,21=100

Мероприятие 8. "Осуществление полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции»

V = Vf / Vp = 0/352,82=0

Мероприятие 10 «Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности »

V = Vf / Vp = 331715/331715=100

Мероприятие 15. "Организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

V = Vf / Vp =685376/685376=100

Мероприятие . " Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области»

V = Vf / Vp =1 226 199,75/1 226 199,75=100

Мероприятие 16. " Осуществление мероприятий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной отчетности "

V = Vf / Vp =10225450,22/10225450,22=100

Мероприятие . " Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части оплаты труда работников органов местного самоуправления "

V = Vf / Vp =2577778,86/2577778,86=100

Мероприятие . "Поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при проведении военных или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

V = Vf / Vp =130120,03/130120,03=100

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной безопасности, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

V = Vf / Vp =873909,22/873909,22=100

Мероприятие. «Осуществление части полномочий по организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с заключенными соглашениями»

V = Vf / Vp =407254,22/407254,22=100

Мероприятие " "Иные межбюджетные трансферты на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов поселений»»

V = Vf / Vp =15676768,62/15676768,62=100

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на учет, содержание, обслуживание и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности поселений

V = Vf / Vp =374487,75/374487,75=100

Мероприятие " Осуществление мероприятий по размещению официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

V = Vf / Vp =419012,05/419012,05=100

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на приобретение муниципального имущества поселений»

V = Vf / Vp =1938211,65/1938211,65=100

Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на оплату арендной платы за пользование имуществом

V = Vf / Vp =350000,64/350000,64=100

**Основное мероприятие 5. "Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих**

**J=(100+100/2)\*100%=100**

Мероприятие 1. "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных служащих »

V = Vf / Vp = 46 500/ 46 500=100

Мероприятие 2. "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений»

V = Vf / Vp = 16 400/ 16 400=100

**8 "Повышение эффективности деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Саргатского муниципального района Омской области»**

**J=(1)/1\*100%=100**

Мероприятие . "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Саргатского муниципального района

V = Vf / Vp = 2747124,35/ 2747124,35=100

**9 "Повышение эффективности деятельности Центра развития сельского хозяйства Саргатского муниципального района Омской области»**

**J=(98,6)/1\*100%=98,6%**

Мероприятие . "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории муниципального района»

V = Vf / Vp = 840376,25/ 852312,24=98,6

**Эффективность муниципальной программы:**

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы;

n – количество i-ых подпрограмм.

**E= (100+97,7+100+100+100+102,3)/6\*100%=100%**

**По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, E=100 процентов – выполнение муниципальной программы на уровне запланированных показателей.**