- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Саргатского

- муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области»

- за 2024 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Подпрограмма муниципальной программы " Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет в Саргатском муниципальном районе | Процентов | 40 | 40 | - |  |
| 2. | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений текущего года, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам | Процентов | 100 | 100 | - |  |
| 3. | Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение | Количество | 25 | 25 |  |  |
| 4. | Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях различной организационно- правовой формы | Процентов | 80,5 | 81,86 | 1,36 | Увеличилось кол-во детей, посещающих МБОУ ДО «ЦДТ» |
| 5. | Численность детей, стоящих на учете, для определения в дошкольное образовательное учреждение, на конец отчетного периода | Человек | 23 | 23 | - |  |
| 6. | Удельный вес образовательных учреждений, получивших государственный статус по результатам государственной аккредитации | Процентов | 100 | 100 | - |  |
| 7. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) | Процент | 100 | 100 | - |  |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Процент | 25 | 25 | - |  |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа посещений библиотек района на 1000 жителей | Единиц | 2750 | 7372 | +4622 | Число посещений библиотек по отношению к 2023 году увеличилось на 18887 чел. |
| 2. | Увеличение числа посещений музея в расчете на 1000 жителей | Единиц | 250 | 468 | +218 | Число посещений музея по отношению к 2023 году увеличилось на 100 чел. |
| 3. | Увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе | Процентов | 10,7 | 10,7 | 0 | - |
| 4. | Увеличение доли одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории района и за его пределами, в общем числе детей и молодежи | Процентов | 6 | 6 | 0 | - |
| 5. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами по дополнительному образованию в сфере культуры: | Процентов | 9 | 10 | +1 | 2012 – 294/2580=11,4% 2013 – 286/3040=9,4% 2014 – 315/2971=10,6% 2015 – 320/2970=10,7% 2016 – 320/2986=10,7% 2017 – 320/3035=10,6% 2018 – 320/3112=10,3% 2019 – 320/3232=10% 2020 – 300/3344=9% 2021 – 300/3526=9% 2022 – 300/3461=9% 2023 – 300/3601=9% 2024 – 280/2853=10% |
| 6. | Количество посетителей туристических объектов района | Тыс. человек | 0,9 | 0,9 | 0 | - |
| 7. | Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | Процентов | 76 | 76 | 0 | - |
| 8. | Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: | Процентов | 73 | 81 | +8 | - |
| - Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области» муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения Саргатского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процентов | 55 | 57,15 | (+) 3,9% |  |
| 4. Подпрограмма муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | процентов | 11,8 | 14,9 | +3,1 | Увеличение обусловлено активной работой, выявлением преступлений, патрулированием улиц и общественных мест добровольной народной дружины «ЩИТ» совместно с правоохранительными органами. |
| 2. | Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности | процентов | 61 | 73,5 | +12,5 | Увеличение обусловлено стремлением лицами, совершивших ранее преступления, трудоустроиться, заниматься поиском работы. |
| 3. | Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений | процентов | 7,0 | 2,4 | - 4,6 | Отрицательная динамика снижения удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах обусловлена активной работой, патрулированием улиц добровольной народной дружины «ЩИТ» совместно с правоохранительными органами. |
| 4. | Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района | количество | 0 | 0 |  |  |
| 5. Подпрограмма муниципальной программы «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения в возрасте от 14 до 30 лет в реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области | процентов | 45 | 45 |  |  |
| 7. Подпрограмма муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Число детей, погибших в ДТП. | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | процентов | 70 | 70 |  |  |