- Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области»

Постановлением Администрации Саргатского муниципального района Омской области 05 ноября 2013 года № 1054-п принята муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области» на 2016-2024 годы. Целью муниципальной программы является обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи муниципальной программы:

- Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня.

2. Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области.

3. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района.

4.Совершенствование системы  профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения.

5. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района.

6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района.

7. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

8. Создание условий для ведения населением Саргатского муниципального района здорового образа жизни.

В структуру муниципальной программы входят муниципальные подпрограммы:

1. Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области.

2. Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе  Омской области.

3. Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области.

4. Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области.

- 6.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

7.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области

8. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

В ходе реализации муниципальной программы оценка эффективности за 2024 год составила 100,4%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы. Запланированные цели, задачи муниципальной программы достигнуты в полном объеме. Основные мероприятия муниципальных подпрограмм выполнены в полной мере.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

«Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области"

1. Эффективность подпрограммы 1 " Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области "

Р1  = (103%+100%+102%+100%+100%+100%+100%) / 7 = 101%

Расчет эффективности подпрограммы:

J1 = ( 1,4 + 1,43  + 1,06 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,47) / 14 x 100% = 103%

J3 = ( 1 + 1+ 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 8 x 100% = 100%

J4 = ( 1,04 + 1,02 + 1 + 1,03 ) / 4 x 100%  = 102%

J5 = ( 1 + 1 +1 ) / 3 x 100%  = 100%

J6 = 1 x 100%  = 100%

J8 = (1+1)/2 x 100%  = 100%

J9 = 1 x 100%  = 100%

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятия (G), Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия (V), Расчет эффективности реализации  мероприятия (I):

-Основное мероприятие 1: "Создание и реализация условий для обеспечения качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучения по программам дополнительного образования различной направленности"

Мероприятие 1: -"Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, прочего персонала в муниципальных образовательных учреждениях"

G1 = 33587,80/ 23959,00 = 1,4

V1 = 23725641,41/23725641,41 = 1

I1 = 1,4 / 1 = 1,4

Мероприятие 2 - "Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в учреждениях образования Саргатского района"

G2 = (41892,9 / 30634,00 + 50835,5 / 34026,2) /2 = 1,43

V2 = 277356427,00 / 277356427,00 = 1

I2 = 1,43 / 1 = 1,43

Мероприятие 4 "Компенсация части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"

G4 = 18 / 18 = 1

V4 = 174830,48/ 186340 = 0,94

I4 = 1/ 0,94 = 1,06

Мероприятие 6 "Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)"

G6 = 100 / 100 = 1

V6 = 49810,00/  49810,00 = 1

I6 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 19 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций"

G19 = 100 / 100 = 1

V19 = 38934916,45 / 38934916,45 = 1

I19 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 20 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций"

G19 =  1

V19 = 9971766,36 / 9971766,36 = 1

I19 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 23 "Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях»

G23 = 1

V23 = 5284936,37/ 5284936,37= 1

I23 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 26 "Обеспечение деятельности организации осуществляющей финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций

G26 = 1

V26 = 3976136,32/ 3976136,32= 1

I26 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 29 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642)"

G19 = 1

V19 = 9297180,00/ 9297180,00= 1

I19 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 31 "Выплата денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях»

G31 = 1

V31 = 261640,00/ 261640,00= 1

I31 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 32 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»

G32 = 1

V32 = 24444550,00 / 24444550,00 = 1

I32 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 33"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

G33 = 100 / 100 = 1

V33 = 421111,29 / 421111,29 = 1

I33 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 34"Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций»

G33 = 14 / 14 = 1

V33 = 419244,00 / 419244,00 = 1

I33 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 35"Обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующим требованиям информационной безопасности»

G33 = 1

V33 = 99486,00 / 209930,00 = 0,47

I33 = 0,47 / 1 = 1

-Основное мероприятие 3: "Развитие системы образования  Саргатского муниципального района Омской области

Мероприятие 1 "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи"

G1 = 1

V1 = 644471,50 / 644471,50 = 1

I1 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования, обеспечение безопасности участников образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся"

G2 = 24 / 24 = 1

V2 = 92813547,89/ 92813547,89 = 1

I2 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 3 "Развитие кадрового потенциала системы образования Саргатского района"

G3 = (23 / 23  + 55 / 55) /2 = 1

V3 = 131139,00 / 131139,00 = 1

I3 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 4 "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

G4 = 1

V4 = 203940,30 / 203940,30 = 1

I4 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 6 "Руководство и управление в сфере установочных функций органов местного самоуправления Управления образования

G6 = 100 / 100 = 1

V6 = 5527107,86 / 5527107,86 = 1

I6 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 7 "Обеспечение выплат обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", заключившим договор о целевом обучении"

G7 = 1

V7 = 12000,00 / 12000,00 = 1

I7 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 8 "Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области"

G8 = 1

V8 = 202567,56 / 202567,56 = 1

I8 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 9 "Обеспечение выплат обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", заключившим договор о целевом обучении"

G9 = 1

V9 = 121212,12/ 121212,12 = 1

I9 = 1 / 1 = 1

-Основное мероприятие 4: "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей"

Мероприятие 2 "Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям), приемным родителям"

G2 = 1

V2 = 3768872,87/ 3909953,00 = 0,96

I2 = 1 / 0,96 = 1,04

Мероприятие 3 "Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки"

G3 = 1

V3 = 4537435,74/ 4623346,00= 0,98

I3 = 1 / 0,98 = 1,02

Мероприятие 4 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними"

G4 = 1

V4 = 1984328,00/ 1984328,00 = 1

I4 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 5 "Предоставление опекунам(попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей"

G5 = 100/ 100 =1

V5 = 4860879,77 / 4991509,00 = 0,97

I5 = 1 / 0,97 = 1,03

Основное мероприятие 5: "Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Мероприятие 2 "Организация отдыха и оказания лечебно-профилактических услуг в лагерях дневного пребывания "

G2 = 720 / 720 =1

V2 = 388762,65/ 388762,65 = 1

I2 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 3 "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время "

G3 = 0,26 / 0,26 =1

V3 = 1596707,07 / 1596707,07 = 1

I3 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 6 "Организация отдыха и оказания лечебно-профилактических услуг в палаточном лагере "

G6 = 1

V6 = 327793,36 / 327793,36 = 1

I6 = 1 / 1 = 1

-Основное мероприятие 6 "Реализация проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"

Мероприятие 1 "Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"

G1 = 3  / 3 = 1

V1 = 3051549,49/ 3051549,49 = 1

I1 = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие 8 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»"

Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

G1 = (722/722 + 26/26) = 1

V1 = 1236620,86/ 1236620,86 = 1

I1 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 2 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования

G2 = 1

V2 = 4779858,96/ 4779858,96 = 1

I2 = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие 9  "Реализация проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"

G1 = 14/14 = 1

V1 = 3842442,88/ 3842442,88 = 1

I1 = 1 / 1 = 1

2. Оценка эффективности реализации программы "Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области»

Расчет эффективности реализации программы за 2024 год:

Е = 100%

Выполнение  программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

- По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы 1 муниципальной программы - выполнение подпрограммы эффективно Р1>100%.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе  Омской области» муниципальной программы

«Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области»

1. Эффективность подпрограммы 2 " Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе  Омской области»

Р2  = (100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%) / (6+1) = 100%

Расчет эффективности подпрограммы:

J1 = (1 + 1) / 2 x 100% = 100%

J3 = 1 / 1 x 100% = 100%

J4 1 / 1 x 100% = 100%

J5 = (1 + 1) / 2 x 100% = 100%

J7 = 1 / 1 x 100% = 100%

К8 = (1 + 1) / 2 x 100% = 100%

J9 = 1 / 1 x 100% = 100%

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятия (G), Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия (V), Расчет эффективности реализации  мероприятия (I):

Основное мероприятие 1: "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Саргатского района»

Мероприятие 1 "Комплектование библиотечных фондов»

G1 =303/300 = 1,01

V1 = 110000,00/ 110000,00= 1

I1 = 1,01 /1 = 1,01

Мероприятие 2 "Обеспечение библиотек района широкополосным доступом к сети Интернет»

G2 = 0,75/ 0,75 = 1

V2 = 441164,35/ 441164,35= 1

I2 = 1/1 = 1

Основное мероприятие 2: " Развитие музейного дела»

Мероприятие 3 " Участие в семинарах, практиках, экскурсиях с целью развития музейного дела»

G3 =7,4/6,4 = 1,16

V3 = 2000,00/ 2000,00= 1

I3= 1,16 /1 = 1,16

Основное мероприятие 3: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, развитие самодеятельного художественного творчества и досуга.

Мероприятие 2 "Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, юбилейных и праздничных концертов, культурных программ»

G4= 72,8 /72,8 = 1

V4 = 94462,90/94462,90=1

I4 = 1/1 = 1

Основное мероприятие 4: "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»

Мероприятие 1  "Выплата районной стипендии «Юные дарования»

G5 = 5/5= 1

V5 = 18000,00/ 18000,00= 1

I5 = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие 5: "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры

Мероприятие 1  "Выплата районной стипендии  результативно работающим педагогам»

G6 = 1/1 = 1

V6 = 5000,00/5000,00= 1

I6 = 1/1 = 1

Мероприятие 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

G7 = 8/10 = 0,8

V7 = 27350,0/ 27350,0= 1

I7 = 0,8/1 = 0,8

Основное мероприятие 8: «Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района»

G8 = 81/ 73 = 1,11

V8 = 43428614,0/43428614,0= 1

I8 = 1,11/1 = 1,11

2. Оценка эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района»

Расчет эффективности реализации подпрограммы за 2024 год:

Е = 100%

Выполнение основного мероприятия обеспечено на уровне запланированных показателей.

3. По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы 1 муниципальной программы - выполнение подпрограммы уровне запланированных показателей, Р2=100%.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

«Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области"

1. Эффективность подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области"

Р3 = (1+1+1,07) / (2+1) x 100% = 1,023

Р3 = 102,3%

2. Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: "Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней"

J1 = (1+1+1+1) / 4 * 100% = 1

Мероприятие 1: "Формирование и участие спортивных сборных команд района в физкультурных и массовых мероприятиях, включенных в ежегодный календарный план международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятий"

I1 = 1

V1 = 987579,80 / 987579,80 = 1

Мероприятие 2 "Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада работников образования, спортивно-культурные праздники "Королева Спорта", "Праздник Севера" и др.)"

I2 = 1

G2 = 29 / 29 = 1

V2 = 551446,10 / 551446,10 = 1

Мероприятие 3 "Проведение на конкурсной основе районного смотра  среди сельских поселений на "Лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди сельских поселений", участие в областных конкурсах, поощрение лучших спортсменов и тренеров района за высокие спортивные достижения по итогам выступления  в международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятиях"

I3 = 1

V3 = 223884,00/ 223884,00= 1

Мероприятие 4 "Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, освещение вопросов развития физической культуры и спорта в СМИ"

I4 = 1

G4 = 18 / 18 = 1

V4 = 6904,90 / 6904,90 = 1

Основное мероприятие 2: "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"

Мероприятие 1 "Развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта и обеспечение спортивных сборных команд района спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой"

J2 = 1

I1 = 1

V1 = 827138,00/ 827138,00 = 1

3. Оценка эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области»

K3 = (1+1,21+1)/3 * 100% = 1,07

Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере физической культуры и спорта"

I1 = 1

V1 = 191290,00/ 191290,00= 1

Мероприятие 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района"

I3 = 1,21

G3 = 40/33 = 1,21

V3 = 1847008,75/ 1847008,75= 1

Мероприятие 4 «Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области в 2024 году»

I4 = 1

V4 = 135534,10/ 135534,10 = 1

Выполнение основного мероприятия обеспечено на уровне запланированных показателей.

4. По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области" муниципальной программы - выполнение подпрограммы Р3>100% (выполнение подпрограммы эффективно).

4.Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций". Эффективность реализации подпрограммы:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области  "Развитие социально- культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области"  проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм:

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций:

Эффективность реализации подпрограммы:

Р4  = 100 / 1 x 100%=100%,

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

J1 = (1) / 1 x 100%=100%

1.Основное мероприятие: «Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма»

Мероприятие 1:  «Организация и проведение социально-культурных, физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании терроризма и экстремизма»

I1 = G/I=1

I1 = 30 500,00/ 30 500,00= 1 ,

Целевые индикаторы:

G1  = 2530/2530=1;

G2 = 332/332 = 1;

G3 = 61/61 = 1

G = (1+1+1)/3 = 1

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Р4=100% – выполнение обеспечено на уровне запланированных показателей.

Подпрограмма5 "Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области:

Эффективность реализации подпрограммы:

Р5  = (100% + 100%) / (1+ 1)  x 100%=100%,

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

J1 = (6) / 6 x 100%=100%

1.Основное мероприятие: «Создание условий  для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию»

Мероприятие 1: «Организация участия молодежи в конкурсах областного и районного уровней»

V1 = 464 729,44/ 464 729,44=1;

Мероприятие 2: «Организация мероприятий по патриотическому воспитанию»

V2 = 61 105,8/ 61 105,8=1;

Мероприятие 3: «Организация мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании и других социально-вредных явлений среди подростков и молодежи»

V3 = 11 040,00/ 11 040,00=1;

Мероприятие 4 Оказание муниципальных услуг учреждениями молодежной политики в части расходов на заработную плату

V4 = 5 270 858,33/ 5 270 858,33=1;

Мероприятие 5: «Организация оздоровления, отдыха и занятости молодежи, трудоустройство и адаптация молодежи на рынке труда»

V5 = 4 134,40/ 4 134,40=1;

Мероприятие 6 "Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

V6 = 5 000,00/ 5 000,00=1;

2. Основное мероприятие "Создание условий для  развития молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области"

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

J2 = (3) / 3 x 100%=100%

Мероприятие 1:  «Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере молодежной политики»

V1 = 334 353,92/ 334 353,92=1;

Мероприятие 2:  «Текущий и капитальный ремонт административного здания»

V2 = 20 640,08/ 20 640,08=1;

Мероприятие 3 "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждения"

V3 = 33 000,00/ 33 000,00=1;

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Р5=100% – выполнение обеспечено на уровне запланированных показателей.

подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

J1 = (1) / 1 x 100%=100%

1.Основное мероприятие: «Создание условий для работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Саргатского муниципального района»

Мероприятие 1:  «Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям  района»

I1 = 1 ,

V1 = 	975 000,00/975 000,00=1.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Р6=100% – выполнение обеспечено на уровне запланированных показателей.

Эффективность подпрограммы 7. Подпрограмма муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе»

Р7  = 100%

Расчет эффективности подпрограммы:

J1 = ( 1 + 1 ) / 2 x 100% = 100%

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятия (G), Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия (V), Расчет эффективности реализации  мероприятия (I):

- Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения"

Мероприятие 1: Проведение в образовательных организациях  пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы)

G1 = 70/ 70= 1

V1 = 24550,72/24550,72 = 1

I1 = 1 / 1 = 1

Мероприятие 2 - "Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных учреждений района, участие в областном конкурсе «Безопасное колесо»

G2 = 1/1 = 1

V2 = 9990,95 / 9990,95 = 1

I2 = 1 / 1 = 1

Расчет эффективности реализации подпрограммы за 2024год:

Е = 100%

Выполнение  подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей.

3. По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы 1 муниципальной программы - выполнение подпрограммы уровне запланированных показателей Р7=100%.

Эффективность муниципальной программы:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы;

n – количество i-ых подпрограмм.

E= (101+100+102,3+100+100+100+100)/7*100%=100,4%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы следует, E>100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно