ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Саргатского муниципального района Омской области <*>

«Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области»

- на 1 января 2025 года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2024 год <**> |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> | 2024 год <**> |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт <***> |  |  |  | План | Факт <***> |

|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель муниципальной программы "Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение населения Саргатского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Задача 1 "Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучение по программам дополнительного образования различной направленности |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 430801735,20 | 430675624,55 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 48899460,91 | 48899460,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 381902274,29 | 381776163,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Основное мероприятие 1- "Создание и реализация условий для обеспечения качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучения по программам дополнительного образования различной направленности" |  |  |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 430801735,20 | 430675624,55 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 48899460,91 | 48899460,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 381902274,29 | 381776163,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Мероприятие 1 -" Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, прочего персонала в муниципальных образовательных учреждениях" |  |  |  | 504 |  | 0110110010 | Всего, из них расходы за счет: | 23725641,41 | 23725641,41 |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений | руб |  |  | 23959,00 | 33587,8, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 23725641,41 | 23725641,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Мероприятие 2 - "Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в учреждениях образования Саргатского района" |  |  |  | 504 |  | 0110170080 | Всего, из них расходы за счет: | 313618533,00 | 313618533,00 |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб |  |  | 30634,00 | 41892,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 313618533,00 | 313618533,00 |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб |  |  | 34026,20 | 50835,50 |  |
|  | 1.1.3 |  | Мероприятие 3 "Осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования, организация предоставления дополнительного образования, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере образования" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение | ед |  |  | 24 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101S0100 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110170100 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  | Мероприятие 4 "Компенсация части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |  |  |  | 504 |  | 0110170110 | Всего, из них расходы за счет: | 186 340,00 | 174 830,48 |  |  | Доля родителей получающих компенсацию части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | % |  |  | 18 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 186 340,00 | 174 830,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6 |  | Мероприятие 6 "Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 49810,00 | 49810,00 |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Саргатского муниципального района Омской области | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101S0150 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 24905,00 | 24905,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110170150 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 24905,00 | 24905,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8 |  | Мероприятие 8 "Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях различной организационно- правовой формы собственности. | % |  |  | 77 | 81,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9 |  | Мероприятие 9 "Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Доля обучающихся, котрым показано обучение с использованием ДОТ | % |  |  | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.18 |  | Мероприятие 18 "Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году" |  |  |  |  |  | 01101S1320 | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций Саргатского муниципального района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Саргатского муниципального района | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110171320 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.19 |  | Мероприятие 19 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 38934916,45 | 38934916,45 |  |  | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Саргатского муниципального района Омской области | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101S0100 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 10417452,34 | 10417452,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110170100 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 28517464,11 | 28517464,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.20 |  | Мероприятие 20 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 9971766,36 | 9971766,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110110060 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9971766,36 | 9971766,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.21 |  | Мероприятие 21 "Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101S1710 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110171710 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.23 |  | Мероприятие 23 "Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5284936,37 | 5284936,37 |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101S0040 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 52849,37 | 52849,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110170040 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 5232087,00 | 5232087,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.26 |  | Мероприятие 26 "Обеспечение деятельности организации осуществляющей финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3976136,32 | 3976136,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110110090 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3976136,32 | 3976136,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.29 |  | Мероприятие 29 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642)" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 9297180,00 | 9297180,00 |  |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101L3042 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 464 859,00 | 464 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01101L3042 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 8832321,00 | 8832321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.31 |  | Мероприятие 31 "Выплата денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 261 640,00 | 261 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110110100 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 261 640,00 | 261 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.32 |  | Мероприятие 32"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 24444550,00 | 24444550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110153032 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 24444550,00 | 24444550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.33 |  | Мероприятие 33"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 421111,29 | 421111,29 |  |  | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее – мобилизованные), обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 211,11 | 4 211,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 416 900,18 | 416 900,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.34 |  | Мероприятие 34"Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 419244,00 | 419244,00 |  |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | чел |  |  | 14 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110150502 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 419244,00 | 419244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.35 |  | Мероприятие 35"Обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующим требованиям информационной безопасности» |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 209 930,00 | 99 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110170030 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 209 930,00 | 99 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 3 "Развитие системы образования в Саргатском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Саргатского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 99655986,23 | 99655986,23 |  | Количество муниципальных учреждений, получивших финансово-экономическое и учебно-методическое обеспечение |  | Ед. |  |  | 24 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 99333418,67 | 99333418,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 322567,56 | 322567,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | % |  |  | 23 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % |  |  | 55 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших в полном объеме муниципальное задание |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  | 3.1.1 |  | Мероприятие 1 "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи" |  |  | 504 |  |  | 0110310010 | Всего, из них расходы за счет: | 644471,50 | 644471,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 644471,50 | 644471,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  | Мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования, обеспечение безопасности участников образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся" |  |  |  | 504 |  | 0110310020 | Всего, из них расходы за счет: | 92813547,89 | 92813547,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 92813547,89 | 92813547,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 |  | Мероприятие 3 "Развитие кадрового потенциала системы образования Саргатского района" |  |  |  | 504 |  | 0110310030 | Всего, из них расходы за счет: | 131139,00 | 131139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 131139,00 | 131139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4 |  | Мероприятие 4 "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | 504 |  | 0110310040 | Всего, из них расходы за счет: | 203940,30 | 203940,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 203940,30 | 203940,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.6 |  | Мероприятие 6 "Руководство и управление в сфере установочных функций органов местного самоуправления Управления образования" |  |  |  | 504 |  | 0110319980 | Всего, из них расходы за счет: | 5527107,86 | 5527107,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5527107,86 | 5527107,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7 |  | Мероприятие 7 "Обеспечение выплат обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", заключившим договор о целевом обучении" |  |  |  | 504 |  | 0110310070 | Всего, из них расходы за счет: | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.8 |  | Мероприятие 8 "Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области" |  |  |  | 504 |  | 0110355492 | Всего, из них расходы за счет: | 202567,56 | 202567,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 202567,56 | 202567,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.9 |  | Мероприятие 9 "Обеспечение выплат обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", заключившим договор о целевом обучении" |  |  |  | 504 |  | 0110372770 | Всего, из них расходы за счет: | 121212,12 | 121212,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1212,12 | 1212,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Задача 4 "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Основное мероприятие 4 "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 15509136,00 | 15151516,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 15509136,00 | 15151516,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 |  | Мероприятие 2 "Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям), приемным родителям" |  |  |  | 504 |  | 0110470290 | Всего, из них расходы за счет: | 3909953,00 | 3768872,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3909953,00 | 3768872,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 |  | Мероприятие 3 "Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки" |  |  |  | 504 |  | 0110470330 | Всего, из них расходы за счет: | 4623346,00 | 4537435,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4623346,00 | 4537435,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 |  | Мероприятие 4 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними" |  |  |  | 504 |  | 0110470010 | Всего, из них расходы за счет: | 1984328,00 | 1984328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1984328,00 | 1984328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 |  | Мероприятие 5 "Предоставление опекунам(попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей" |  |  |  | 504 |  | 0110471250 | Всего, из них расходы за счет: | 4991509,00 | 4860879,77 |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) |  | % |  |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4991509,00 | 4860879,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Задача 5 "Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Основное мероприятие 5 "Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2313263,08 | 2313263,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 732523,08 | 732523,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1580740,00 | 1580740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2 |  | Мероприятие 2 "Организация отдыха и оказания лечебно-профилактических услуг в лагерях дневного пребывания " |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 388762,65 | 388762,65 |  | Количество детей, получивших услугу по организации и оздоровлению в каникулярное время |  |  |  |  | 720 | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110510020 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 388762,65 | 388762,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.6 |  | Мероприятие 6 "Организация отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг в палаточном лагере" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 327793,36 | 327793,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110510040 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 327793,36 | 327793,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3 |  | Мероприятие 3 "организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1596707,07 | 1596707,07 |  | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области (%) |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01105S0780 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15967,07 | 15967,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110570780 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1580740,00 | 1580740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Основное мероприятие 6 "Реализация проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3051549,49 | 3051549,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 30 515,49 | 30 515,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3021034,00 | 3021034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 |  | Мероприятие 1 "Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" |  |  |  | 504 |  | 011Е172110 011Е1S2110 | Всего, из них расходы за счет: | 3051549,49 | 3051549,49 |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций , в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | ед. |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 30 515,49 | 30 515,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3021034,00 | 3021034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.0 |  | Задача 8 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  | Основное мероприятие 8 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»" |  |  |  | 504 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6016479,82 | 6016479,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2411801,93 | 2411801,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3604677,89 | 3604677,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.1 |  | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  |  |  | 504 |  | 0110610010 | Всего, из них расходы за счет: | 1236620,86 | 1236620,86 |  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | чел |  |  | 722 | 722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1236620,86 | 1236620,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования |  | % |  |  | 26 | 26 |  |
|  | 8.1.2 |  | Мероприятие 2 "Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования |  |  |  | 504 |  | 0110670100 01106S0100 | Всего, из них расходы за счет: | 4779858,96 | 4779858,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1175181,07 | 1175181,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3604677,89 | 3604677,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  | Основное мероприятие 9 "Реализация проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  |  |  | 504 |  | 0110ЕВ5179F | Всего, из них расходы за счет: | 3842442,88 | 3842442,88 |  | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия пообеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | ед. |  |  | 14 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 38424,43 | 38424,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3804018,45 | 3804018,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.1 |  | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  |  |  | 504 |  | 0110ЕВ5179F | Всего, из них расходы за счет: | 3842442,88 | 3842442,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 38424,43 | 38424,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3804018,45 | 3804018,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной подпрограмме «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 561190592,70 | 560706862,43 |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 151446144,51 | 151446144,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 409744448,19 | 409260717,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | код бюджетной классификации |  |  | Источник | Объем (рублей) 2024 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Задача 2 "Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения" |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Цель подпрограммы 2 "Создание благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Саргатском районе Омской области" |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 |  |  |  |  | Задача 1 "Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Саргатского района" |  | 503 |  | 01.2.0100 | Всего, из них расходы за счет: | 647547,50 |  | 647547,50 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 552128,18 |  | 552128,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 95419,32 |  | 95419,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1 "Комплектование библиотечных фондов" |  | 503 |  | 01.2.0101 | Всего, из них расходы за счет: | 110000,0 |  | 110000,0 |  | Обновление книжных фондов |  | экз. | Х | 300 | 303 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 110000,0 |  | 110000,0 |  | Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек МО омской области |  | процент | Х | 1,5 | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2 "Обеспечение библиотек района широкополосным доступом к сети Интернет" |  | 503 |  | 01.02.9901 | Всего, из них расходы за счет: | 441164,35 |  | 441164,35 |  | Объем собственных баз данных библиотек |  | Тыс. ед. | Х | 0,75 | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 441164,35 |  | 441164,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3 "Обеспечение библиотек района широкополосным доступом к сети Интернет за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет" |  | 503 |  | 01.02.9901 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  | Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования" |  | 503 |  | 01.02.9901 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  |  | Мероприятие государственная поддержка отрасли культуры "Комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области" |  | 503 |  | 01.02.9901 | Всего, из них расходы за счет: | 96383,15 |  | 96383,15 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 963,83 |  | 963,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 95419,32 |  | 95419,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Задача 2 "Обеспечение доступа насе-ления к объектам культурного наследия и музейным фондам." |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 2 "Развитие музейного дела" |  | 503 |  | 01.2.0200 | Всего, из них расходы за счет: | 2000,0 |  | 2000,0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1 ": Обеспечение сохранения, популяризации, охраны памятников истории и культуры, находящиеся на территории муниципального района" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведены охранные мероприятия |  | Ед. | Х | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2 "Комплектование музейных фондов" |  | 503 |  | 01.2.0299 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Число посетителей музея |  | Тыс. чел. | Х | 6,4 | 7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3 "Участие в семинарах, практиках, экскурсиях с целью развития музейного дела" |  | 503 |  | 01.2.0299 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Число посетителей музея |  | Тыс. чел. | Х | 6,4 | 7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Задача 3 "Популяризация самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие 3: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, развитие самодеятельного художественного творчества и досуга. |  | 503 |  | 01.2.0300 | Всего, из них расходы за счет: | 94462,90 |  | 94462,90 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 94462,90 |  | 94462,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы коллективов самодеятельного творчества (костюмы, аппаратура, инструменты) |  | 503 |  | 01.02.7124 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Количество коллективов самодеятельного творчества |  | Ед. | Х | 112 | 114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2 "Проведение мероприятий, посвящённых государственным, профессиональным праздникам, юбилейных и праздничных концертов, культурных программ" |  | 503 |  | 01.2.0301 | Всего, из них расходы за счет: | 94462,90 |  | 94462,90 |  | Количество посетителей праздничных мероприятий |  | Тыс. чел. | Х | 72,8 | 72,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 94462,90 |  | 94462,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" |  | 503 |  | 01.2.0301 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |  | Мероприятие 4 "Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  |  | Мероприятие 5 "Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций района" |  | 503 |  | 01.2.0301 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Задача 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" |  | 503 |  | 01.2/0400 | Всего, из них расходы за счет: | 18000,00 |  | 18000,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 18000,00 |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1: Выплата районной стипендии "Юные дарования" |  | 503 |  | 01.2.0401 | Всего, из них расходы за счет: | 18000,00 |  | 18000,00 |  | Количество учащихся, удостоенных Стипендии в учебном году |  | чел. | Х | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 18000,00 |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2: Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в фестивалях, конкурсах, выставках |  | 503 |  | 01.2.0402 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Доля участников конкурсов и выставок, ставших лауреатами |  | % | Х | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3: Государственная поддержка учреждений культуры, их коллективов и работников (дополнительное образование детей) |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Задача 5 "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 5 "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" |  | 503 |  | 01.2.0500 | Всего, из них расходы за счет: | 32350,00 |  | 32350,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 32350,00 |  | 32350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1 "Выплата районной стипендии результативно работающим педагогам" |  | 503 |  | 01.2.0501 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Количество преподавателей, удостоенных Стипендии в учебном году |  | Чел. | Х | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2 "Выплата единовременного пособия молодым специалистам" |  | 503 |  | 01.2.0502 | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Число молодых специалистов, прибывших на постоянное место работы в район и получивших единовременное пособие |  | Чел. | Х | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3 "Проведение конкурса профессионального мастерства" |  | 503 |  | 01.2.0503 | Всего, из них расходы за счет: | 5000,0 |  | 5000,0 |  | Количество специалистов, удостоенных Премии по итогам года |  | Чел. | Х | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  |  |  |  | Мероприятие 4: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |  | 503 |  | 01.2.0899 | Всего, из них расходы за счет: | 27350,0 |  | 27350,0 |  | Количество специалистов, прошедших КПК или переподготовку в текущем году |  | Чел. | Х | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 27350,0 |  | 27350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 |  |  |  |  | Мероприятие 5: Обеспечение своевременного прохождения работниками культуры переподготовки за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет |  | 503 |  | 01.2.0899 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 |  |  |  |  | Мероприятие 6: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 |  |  |  |  | Мероприятие 7: Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Количество денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |  | Ед. | Х | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Задача 6 "Развитие туризма и туристкой деятельности в районе" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 6 "Развитие туризма на территории района" |  | 503 |  | 01.2/0600 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1: Создание условий для развития туризма и туристической деятельности на территории района |  | 503 |  | 01.2.0601 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Количество человек, посетивших в течение года туристические объекты района |  | Тыс. чел. | Х | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Задача 7 "Сохранение и развитие материально-технической базы отрасли культуры" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 7.1 |  |  |  |  | Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы отрасли культуры" |  | 503 |  | 01.2.0700 | Всего, из них расходы за счет: | 2377853,54 |  | 2377853,54 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 23778,54 |  | 23778,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2354075,0 |  | 2354075,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1 "Капитальный ремонт здания библиотеки в р.п. Саргатское" |  | 503 |  | 01.2.0701 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Увеличение доли объектов учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |  | % | Х | 76 | 76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2: Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Районного дома культуры |  | 503 |  | 01.2.0702 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов культуры, находящихся в собственности Саргатского муниципального района |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  |  |  |  | Мероприятие 4: Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | количество учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт |  | Ед. | Х | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 |  |  |  |  | Мероприятие 5: Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов находящихся в муниципальной собственности |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 |  |  |  |  | Мероприятие 6: Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности) |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 |  |  |  |  | Мероприятие 7:Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 |  |  |  |  | Мероприятие 8:Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9 |  |  |  |  | Мероприятие 9: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в рамках реализации инициативных проектов в сфере культуры |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10 |  |  |  |  | Мероприятие 10: Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2377853,54 |  | 2377853,54 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 23778,54 |  | 23778,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2354075,0 |  | 2354075,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Задача 8 "Осуществление управления в сфере культуры и туризма района, создание условий для развития отрасли" |  | 503 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 8.1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 8 " Ведомственная целевая программа "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития отрасли культуры района» |  | 503 |  | 01.2.0800 | Всего, из них расходы за счет: | 65527318,30 |  | 65527318,30 |  | Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе |  | % | Х | 73 | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 43428614,0 |  | 43428614,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 22098704,30 |  | 22098704,30 |  | Доля специалистов отрасли культуры, повысивших свою квалификацию, или прошедших переподготовку |  | % | Х | 10 | 9 |  |
| 8.1.1 |  |  |  |  | Мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1781273,54 |  | 1781273,54 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 1781273,54 |  | 1781273,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие 2 "Реализация прочих мероприятий по культуре" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие 3 "Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выпоаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 52082766,43 |  | 52082766,43 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 34815182,43 |  | 34815182,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 17267584,0 |  | 17267584,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 |  |  |  |  | Мероприятие 4 "Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в части расходов на заработную плату" |  | 503 |  |  | Всего | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 8.1.5 |  |  |  |  | Мероприятие 5 "Обеспечение гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 |  |  |  |  | Мероприятие 6 "Содержание зданий, объектов отрасли культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3403537,72 |  | 3403537,72 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 3403537,72 |  | 3403537,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7 |  |  |  |  | Мероприятие 7 "Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 858554,13 |  | 858554,13 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 858554,13 |  | 858554,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.8 |  |  |  |  | Мероприятие 8 "Информационное обеспечение деятельности учреждений культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 581657,40 |  | 581657,40 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 581657,40 |  | 581657,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.9 |  |  |  |  | Мероприятие 9 "Приобретение основных средств для осуществления деятельности учреждений культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 866277,48 |  | 866277,48 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 866277,48 |  | 866277,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10 |  |  |  |  | Мероприятие 10 "Проведение текущих косметических ремонтов учреждений культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 833960,89 |  | 833960,89 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 833960,89 |  | 833960,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.11 |  |  |  |  | Мероприятие 11 "Уплата налогов, сборов, госпошлин, пени" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 240318,41 |  | 240318,41 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 240318,41 |  | 240318,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.12 |  |  |  |  | Мероприятие 12 "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.13 |  |  |  |  | Мероприятие 13 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.14 |  |  |  |  | Мероприятие 14 "Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4785141,0 |  | 4785141,0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 47852,0 |  | 47852,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4737289,0 |  | 4737289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.15 |  |  |  |  | Мероприятие 15 "Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области " |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 93831,30 |  | 93831,30 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 93831,30 |  | 93831,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  | Основное Мероприятие 9 "Реализация проекта "Культурная среда", направленного на достижение целей федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 1 " Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности" |  |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | количество учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в зданиях которых проведен капитальный ремонт |  | Ед. | Х | 0 | 0 |  |
| 9.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Основное Мероприятие 10 "Реализация проекта "Творческие люди", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" |  |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  |  |  | Мероприятие 1"Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)" |  |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  |  |  | Мероприятие 1"Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)" |  |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  | 0 |  | Количество приобретенных музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 "Развитие культуры и туризма в Саргатском муниципальном районе Омской области" |  |  |  |  |  |  | 503 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 68697532,24 |  | 68697532,24 |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 44149333,62 |  | 44149333,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 24548198,62 |  | 24548198,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п |  | Наименование показателя |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Источник | Объем (рублей) 2024 год |  |  |  | Наименование |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> | 2024 год <**> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  |  | План |  | Факт <***> |  |  |  |  |  | План | Факт <***> |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: "Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации молодежной политики, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: "Создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Саргатского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Саргатского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы "Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Саргатского муниципального района" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 " Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения, участие в массовых спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней" | Х |  | Х | Всего, из них расходы за счет: | 1769814,80 |  | 1769814,80 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1769814,80 |  | 1769814,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 " Формирование и участие спортивных сборных команд района в физкультурных и массовых мероприятиях, включенных в ежегодный календарный план международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятий" | 507 |  | 01.3.01.10010 | Всего, из них расходы за счет: | 987579,80 |  | 987579,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 987579,80 |  | 987579,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 " Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада работников образования, спортивно-культурные праздники "Королева Спорта", "Праздник Севера" и др.)" | 507 |  | 01.3.01.10020 | Всего, из них расходы за счет: | 551446,10 |  | 551446,10 |  | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организованных и проведенных Отделом ФКС Администрации Саргатского МР Омской области на территории района | ед |  | 29 |  | 29 |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 551446,10 |  | 551446,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 " Проведение на конкурсной основе районного смотра среди сельских поселений на "Лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди сельских поселений", участие в областных конкурсах, поощрение лучших спортсменов и тренеров района за высокие спортивные достижения по итогам выступления в международных, всероссийских, межрегиональных, областных физкультурных и спортивных мероприятиях" | 507 |  | 01.3.01.10030 | Всего, из них расходы за счет: | 223884,00 |  | 223884,00 |  | Количество разработанных и реализованных наглядных материалов, публикаций в сфере физической культуры и спорта | шт |  | 18 |  | 18 |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 223884,00 |  | 223884,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 " Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, освещение вопросов развития физической культуры и спорта в СМИ" | 507 |  | 01.3.01.10040 | Всего, из них расходы за счет: | 6904,90 |  | 6904,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6904,90 |  | 6904,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта для обеспечения сборных команд Саргатского муниципального района" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | Х |  | Х | Всего, из них расходы за счет: | 827138,00 |  | 827138,00 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 827138,00 |  | 827138,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 " Развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта и обеспечение спортивных сборных команд района спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой" | 507 |  | 01.3.02.10020 | Всего, из них расходы за счет: | 827138,00 |  | 827138,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 827138,00 |  | 827138,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 " Строительство крытого хоккейного корта в р.п. Саргатское" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Загруженность спортивных сооружений, находящихся на территории Саргатского муниципального района Омской области | % |  | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 " Проведение мероприятий по подготовке строительства физкультурно-оздоровительных объектов в р.п. Саргатское" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 "Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений» |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5 "Строительство плоскостных спортивных сооружений" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы "Повышение эффективности управления развитием сферы физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение руководства и управления, создание условий для развития физической культуры и спорта Саргатского муниципального района Омской области" | Х |  | Х | Всего, из них расходы за счет: | 2173832,85 |  | 2173832,85 |  | Количество подготовленных спортсменов-разрядников | чел |  | 33 |  | 40 |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2038298,75 |  | 2038298,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 135534,10 |  | 135534,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 " Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере физической культуры и спорта" | 507 |  | 01.3.03.10010 | Всего, из них расходы за счет: | 191290,00 |  | 191290,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 191290,00 |  | 191290,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 " Мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации, повышение квалификации спортивных судей" | 507 |  | 01.3.03.10020 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3 " Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района" | 507 |  | 01.3.03.19980 | Всего, из них расходы за счет: | 1847008,75 |  | 1847008,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1847008,75 |  | 1847008,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 4 «Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области в 2022 году» | 507 |  | 01.3.03.55490 | Всего, из них расходы за счет: | 135534,10 |  | 135534,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 135534,10 |  | 135534,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 "Развитие физической культуры и спорта в Саргатском муниципальном районе Омской области" |  |  |  | Х | Всего, из них расходы за счет: | 4770785,65 |  | 4770785,65 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4635251,55 |  | 4635251,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 135534,10 |  | 135534,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Источник | Объем (рублей) 2024 год <**> |  |  | Наименование |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> | 2024 год <**> |  |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Целевая статья расходов |  | План | Факт <***> |  |  |  |  |  | План | Факт <***> |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации молодежной политики, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе, увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4."Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Привлечение подростков и молодежи к проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1- "Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма." |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 |  |  | Количество молодежи вовлеченной в добровольческую (волонтерскую), антинаркотическую деятельность Количество мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма Количество просветительских материалов наглядных пособий |  |  |  | Чел. Шт Шт. . |  |  |  |  | 2530 332 61 |  | 2530 332 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 " Организация и проведение социально-культурных, физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 "Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы Создание условий повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Саргатского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Саргатского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1:Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи разных социальных категорий, формирование активной жизненной позиции, обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5 816 867,97 |  |  |  | 5 816 867,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5 816 867,97 |  |  |  | 5 816 867,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1 " Организация оздоровления, отдыха и занятости молодежи, трудоустройство и адаптация молодежи на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4134,4 |  |  |  | 4134,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4134,4 |  |  |  | 4134,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 2 " Организация участия молодежи в конкурсах областного и районного уровней |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 464729,44 |  |  |  | 464729,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 464729,44 |  |  |  | 464729,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 3 Организация мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 61105,8 |  |  |  | 61105,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 61105,8 |  |  |  | 61105,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 4 " Организация мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании и других социально-вредных явлений среди подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 11 040,00 |  |  |  | 11 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 11 040,00 |  |  |  | 11 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Мероприятие 6 Оказание муниципальных услуг учреждениями молодежной политики в части расходов на заработную плату |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5270858,33 |  |  |  | 5270858,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5270858,33 |  |  |  | 5270858,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Мероприятие 9 "Проведение информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2: Обеспечение развития материально-технической базы для реализации молодежной политики в Саргатском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2 Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития молодежной политики Саргатского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 387994,00 |  |  | 387994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 387994,00 |  |  | 387994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 1 " Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 334353,92 |  |  | 334353,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 334353,92 |  |  | 334353,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Мероприятие 2 "Текущий и капитальный ремонт административного здания |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 20640,08 |  |  | 20640,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 20640,08 |  |  | 20640,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Мероприятие 3 "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждения" |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 33 000,00 |  |  | 33 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 33 000,00 |  |  | 33 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Мероприятие 4 "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Саргатском муниципальном районе Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 6 204 861,97 |  |  | 6 204 861,97 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 6 204 861,97 |  |  | 6 204 861,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п |  |  | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник |  |  |  |  | Объем (рублей) 2024 год <**> |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> |  | 2024 год <**> |  |  |
|  |  |  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  | План |  |  | Факт <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт <***> |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение защиты прав граждан, повышение благосостояния граждан, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах, образования, культуры, физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие: Создание условий для работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Саргатского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 975 000,00 |  |  |  | 975 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 975 000,00 |  |  |  | 975 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | мероприятие 1 : Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 975 000,00 |  |  |  | 975 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 975 000,00 |  |  |  | 975 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 975 000,00 |  |  |  | 975 000,00 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 975 000,00 |  |  |  | 975 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Саргатском муниципальном районе с целью повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Задача: 1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения с целью формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | 34541,67 |  | 34541,67 |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 34541,67 |  | 34541,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения" |  | Х |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | 34541,67 |  | 34541,67 |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 34541,67 |  | 34541,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  |  | мероприятие 1 : Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы) |  | 504 |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | 24550,72 |  | 24550,72 |  |  |  |  | Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |  | Кол. |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 24550,72 |  | 24550,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  |  | мероприятие 2: "Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных учреждений района, участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  | 504 |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | 9990,95 |  | 9990,95 |  |  |  |  | Количество мероприятий, проведенных в рамках "Безопасное колесо" |  | Ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 9990,95 |  | 9990,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 7 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Саргатском муниципальном районе Омской области" |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | 34541,67 |  | 34541,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 34541,67 |  | 34541,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе "Развитие социально-культурной сферы Саргатского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  | 649 605 445,73 |  | 649 121 715,46 |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 209 409 127,02 |  | 209 409 127,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  | 440 196 318,71 |  | 439 712 588,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |